中国地质大学长城学院文件

中地长发〔2017〕82号

中国地质大学长城学院

关于印发校级科研项目管理办法（修订版）

的通知

各院部、各处室：

《中国地质大学长城学院校级科研项目管理办法（修订版）》已经学校校长办公会研究通过，现印发给你们，望遵照执行。

中国地质大学长城学院

2017年10月16日

中国地质大学长城学院

校级科研项目管理办法(修订版)

为进一步调动广大青年教师参与科研活动的积极性和主动性，鼓励、支持青年教师参与科研活动，提升我校教师的科研水平，现结合我校实际，在《中国地质大学长城学院校级科研项目管理办法（试行）》（中地长院字〔2014〕67号）文件的基础上特制定本办法。

一、项目申报与立项

（一）申报条件

1.申请人员

项目申请人应为我校专职教师或教学、行政管理人员，具有中级及以上职称（或取得硕士及以上学位，具有两年以上工作经验）。每名申请人只能申报一个项目，且不能作为项目组成员参研其他项目。参研人为1-4人（不含申请人）。参研人应为我校专职教师或教学、行政管理人员，参研人最多参与项目2项，在研项目负责人通过结项后，方可申报新的项目。

2.申报项目

（1）具有一定的学术价值，与本专业相关的应用研究或满足社会需求的基础研究；

（2）对解决学校面临的重点难点问题具有一定的理论指导意义和实践运用价值；

（3）能取得较好的预期效益，研究成果具有实际应用与推广价值；

（4）项目论证充分，目标明确，研究计划可行，研究方法科学，人员组成合理，具备按计划完成研究任务的各项基本条件。

3. 研究时间

研究时间一般为1年，通常从批准立项的时间开始起算。

（二）项目类别

学校从立项项目中选出部分项目作为重点项目，数量不超过立项总数的30%，其它立项项目为一般项目。

(三）申报程序

以所在部门为单位填报《中国地质大学长城学院校级科研项目立项申请书》，提交纸质申请书2份和电子文档。部门负责人签署意见并加盖部门公章后，报科技处。

（四）评审办法

1.根据申报项目进行归类，科技处组织专家组根据类别进行评审。项目申请人就申报项目进行答辩，陈述立项理由及创新点。专家组通过无记名投票方式初选出立项项目，形成立项意见。

2.科技处将专家组初选意见报学术委员会讨论，由学术委员会评审出重点与一般项目。

3.校长审定签署意见后，确定立项项目。

（五）项目立项

立项工作每年12月进行。立项后，由科技处统一颁发《中国地质大学长城学院校级科研项目立项通知书》。

二、项目管理

（一）项目管理部门

科技处负责项目的日常管理。

（二）项目中期报告

自获准立项之日起、满半年时，项目负责人应填写并向科技处提交《中国地质大学长城学院校级科研项目中期检查表》，科技处组织中期答辩会议，项目负责人介绍项目研究计划的落实、进展、变更情况、已取得的成果、继续开展研究的设想、安排及预期成果等。

（三）项目变更

项目进行中需对研究计划、主要人员作重大调整、变更或有其它重大变化时，由项目负责人提出申请，并填写《中国地质大学长城学院校级科研项目变更审批表》，由所在部门签署意见后，报科技处批准。

（四）经费管理

1.经费定额

重点项目理科经费5000元，文科经费3000元；一般项目理科经费2000元，文科经费1000元。

2.经费报销

经费由财务处统一建帐管理。结项后，项目负责人可办理经费报销手续。报销细则依照《中国地质大学长城学院科研经费报销管理办法（试行）》执行。因未结项而被撤销的项目不予报销并退回之前所报销的经费。

三、项目结项

（一）评审时间

每年12月进行结项评审。如遇特殊情况不能按时结项的项目，应在结项截止日期前填写《中国地质大学长城学院校级科研项目变更审批表》，向科技处提出书面延期申请，延期时限为半年，最多延期两次。

（二）结项材料

结项时项目负责人应填写并向科技处提交以下材料：《中国地质大学长城学院校级科研项目结项申请书》、《中国地质大学长城学院校级科研项目结项报告》、《中国地质大学长城学院校级科研项目立项申请书》复印件、《中国地质大学长城学院校级科研项目立项通知书》复印件、《中国地质大学长城学院校级科研项中期检查表》复印件及相关成果附件。

（三）成果要求

1.重点项目

以论文结项的项目：要求在《保定贺阳教育投资有限公司关于学术期刊及出版社分类认定意见（试行）》中三类以上的学术期刊（即核心期刊）上发表论文，且项目负责人必须为第一作者，如果是系列论文，项目负责人至少有1篇为第一作者。

以著作结项的项目：要求项目负责人为主编。

以新产品、新作品结项的项目：要求产品获得专业认证或在厅局级以上科研成果评奖中获奖，新作品应在政府部门主导的评奖活动中获奖。

以专利结项的项目：要求获得发明专利授权。

2.一般项目

以论文结项的项目：要求在省级及以上学术期刊上发表论文，且项目负责人必须为第一作者，如果是系列论文，项目负责人至少有1篇为第一作者，字数在3000字以上。

以著作结项的项目：要求项目负责人至少为副主编。

以新产品、新作品结项的项目：要求产品或作品获得评审专家认可。

以专利结项的项目：要求获得专利授权。

3.其他说明

项目最终成果在出版、发表或提交有关领导决策参考时，必须在显著位置注明（标明）“中国地质大学长城学院XX年度校级科研项目”字样及项目编号。未注明者，一律不予结项。

未达到重点项目结项标准，但达到一般项目结项标准的重点项目，以一般项目结项，按一般项目资助。未达到结项标准，可申请延期结项。

在不予认可的刊物上发表文章无效（见科技处解释，此类刊物随时补充）。

（四）结项程序

结项时由科技处组织评审会议，由项目负责人进行结项报告，专家组评审通过，结项后，由科技处统一颁发《中国地质大学长城学院校级科研项目结项通知书》。无故不能完成研究任务或自行中止研究的项目，按规定予以撤销，并在一定范围内予以通报。该项目负责人两年内不得申报校级科研项目。

如学校之前所发布的有关校级科研项目的规章文件与本办法相抵触,以本办法为准。

附件：1.中国地质大学长城学院校级科研项目立项申请书

2.中国地质大学长城学院校级科研项目中期检查表

3.中国地质大学长城学院校级科研项目变更审批表

4.中国地质大学长城学院校级科研项目结项申请书

5.中国地质大学长城学院校级科研项目结项报告

附件1

中国地质大学长城学院

校级科研项目立项申请书

项目名称：

申 请 人：

所属部门：

联系电话：

填表日期：

中国地质大学长城学院科技处

二○一七年制

一、简表

| 项 目 简 况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起止年月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 申 请 人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  |  | 出生年月 |  |  |  |  |
|  | 专业技术职务/行政职务 |  |  | / |  | 最终学历/学位 |  |  |  |  |  | / |  |
|  | 所属部门 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 主要教学 工作简历 | 时间 |  | 课程名称 |  |  | 授课对象 |  |  |  | 学时 |  | 所在部门 |
|  | 主要教学改革和科学研究工作简历 | 时间 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 获奖情况 |
| 参 研 人 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |  | 职称 |  |  | 学历 |  | 学位 |  |  | 所属部门 |
| 成果形式 |  |  |  |  |  |  |  | 预计完成时间 |  |  |  |  |  |

二、立项依据（项目的意义、现状分析）

三、项目实施方案及实施计划

四、经费预算

| 支出科目（含配套经费） | 金额（元） | 计算根据及理由 |
| --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

五、申请人所在部门意见

（公章） 部门领导签字 年 月 日

六、科技处意见

（公章） 部门领导签字 年 月 日

七、校长意见

（公章） 校长签字 年 月 日

附件2

中国地质大学长城学院

校级科研项目中期检查表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 项 目 类 别 |  |
| 项 目 编 号 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目所属部门 |  |
| 计划起止时间 |  |
| 填 报 日 期 |  |

中国地质大学长城学院科技处

二○一七年制

一、基本情况

| 项 目 基本情况 | 名 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目类别 |  |  |  |
|  | 计划起止 时 间 |  | 预计实际 完成时间 |  |
|  | 项目负责人 |  | 参研人 |  |
|  | 所属部门 |  | 联系电话 |  |
| 项目计划完成的科研指标 |  |  |  |  |

二、项目主要研究人员名单

| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 职务/职称 | 所属部门 | 承担任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、自检报告

| 内容提示：本项目研究计划的落实；本项目的研究进展与变更情况；本项目研究已取得的成果；继续开展研究的设想、安排及预期成果等。 （2000字左右） |  |
| --- | --- |
| 四、阶段性研究成果（需另附复印件） 成果名称; 成果形式; 出版或发表情况; 备注. 五、项目组自评意见 |  |
| 项目负责人签字： 年 月 日 |  |
| 六、所属部门意见 |  |
| 负责人签字： （公章） 年 月 日 |  |
| 七、科技处意见 |  |
| 负责人签字： （公章） 年 月 日 |  |

附件3

中国地质大学长城学院校级科研项目变更审批表

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 项目类型 |  |  | 项目起止时间 |  |  |
| 项目承担部门 |  |  |  | 预期成果 |  |  |  |  |
| 变更事项 | □变更项目负责人 □变更项目组成员 □变更项目名称 □变更预期成果 □变更研究内容 □延期 □申请撤项 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请变更原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更前项目组全体成员签字（按计划批复顺序） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更后项目组全体成员签字（按变更后顺序） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 签 字： 年 月 日 |  | 项目承担部门意见 负责人签字： 公 章 年 月 日 |  |  | 科技处意见 负责人签字： 公 章 年 月 日 |  |  |  |

附件4

中国地质大学长城学院校级科研项目

结 项 申 请 书

| 项目 简介 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目类别 |  |  |  |  | 项目编号 |  |
|  | 项目负责人 |  | 所属部门 |  |  | 联系电话 |  |
| 项 目 完 成 情 况 摘 要 | 项目计划完成时间 |  |  |  | 项目实际完成时间 |  |  |
|  | （概述以下内容：1.项目立项申请书完成情况；2.所解决的关键科学问题和技术问题；3.研究工作的创新点；4.所取得的社会、经济效益。） |  |  |  |  |  |  |

表1  公开发表论文情况

| 论文题目 | 期刊名称 | 年份、卷期、页码 | 作者（按论文发表时的排名顺序） |
| --- | --- | --- | --- |

表2  出版学术著作情况

| 著作名称 | 主编、参编人员 | 出版社名称 | 出版年份 | 字数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 专利名称 | 发明（设计）人 | 申请专利时间 | 申请（专利）号 | 授权时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表3  申请专利情况

说明：请选择与以上科研成果形式相符的表格填写，无关的表格可删除。

主要研究人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 学历 | 学位 | 所属部门 | 承担任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

所在部门审核意见

负责人（签字） （公章） 年 月 日

科技处审核意见

负责人（签字） （公章） 年 月 日

附件5

中国地质大学长城学院校级科研项目

结 项 报 告

项目名称：

项目编号：

项目类别：

项目负责人：

所属部门：

联系电话：

填报日期：

一、项目立项背景

二、项目实施情况（包括：研究方法、研究步骤、实验手段、关键技术、创新性、研究结果等）

三、项目实施的效果（包括发表论文、出版学术著作、专利、研究成果的应用转化情况等）

四、经费使用情况

五、存在的问题及今后研究设想

六、与研究成果有关的资料附件（附复印件）

七、项目负责人承诺：

我保证所提交的结项报告内容的真实性，若填报失实或违反规定，本人将承担全部责任。

项目负责人签字：

年    月    日

中国地质大学长城学院综合管理办公室 2017年10月16日印发